## Hoja1
Control de cambios · edición documental 29-10-2026
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Estado de aprobación
SC-01 | Juan Pablo Ramos Docente guía (Duoc UC) | 18-08-2026 | SC | Crítico | Alto | Reemplazar el desarrollo de la aplicación de escritorio por una plataforma web administrativa (administradores y entrenadores) y una aplicación móvil para atletas, por limitaciones de escalabilidad, portabilidad y accesibilidad. Acuerdo de la reunión APT-01. | Todos (R.1 a R.55) | CU-001 a CU-012 | Fase 1 – Planificación | Alto | Incorporado; ratificación pendiente
SC-02 | Juan Pablo Ramos Docente guía (Duoc UC) | 25-08-2026 | C | Necesario | Medio | Ajustar plazos, dependencias y fases de la Carta Gantt conforme a la nueva arquitectura web/móvil. Acuerdo de la reunión APT-02. | N/A | N/A | Fase 1 – Planificación | Medio | Incorporado; ratificación pendiente
SC-03 | Equipo de proyecto (Revisión 02 del ERS) | 06-09-2026 | C | Necesario | Medio | Ajuste de los costos de desarrollo del proyecto (costos por fase y por rol; total de honorarios $12.500.000) en el Informe ERS. | N/A | N/A | Fase 1 – Planificación | Bajo | Incorporado; ratificación pendiente
SC-04 | Equipo de proyecto (Revisión 03 del ERS) | 06-09-2026 | C | Necesario | Bajo | Definición de los integrantes y los roles del equipo de trabajo en el Informe ERS. | N/A | N/A | Fase 1 – Planificación | Bajo | Incorporado; ratificación pendiente
SC-05 | Equipo (propuesta de regularización) | 29-10-2026 | C | Necesario | Medio | Migración de SMTP a Zoho Mail REST API. APT-05 del 28-09 relata la decisión; corregir la referencia errónea a SC-02. | Notificaciones | CU-011 / CU-012 | Fase 2 | Medio | Propuesto; sin aprobación adjunta
SC-06 | Equipo (propuesta de regularización) | 29-10-2026 | C | Necesario | Medio | Precisar ACWR implementado y frecuencia de alertas. APT-05 relata umbral; corregir la referencia errónea a SC-03. | Analítica | CU-012 | Fase 2 | Medio | Propuesto; sin aprobación adjunta
SC-07
SC-08
SC-09
SC-10
SC-11
SC-12
SC-13
SC-14
SC-15
SC-16
SC-17
SC-18
SC-19
SC-20
SC-21
SC-22
SC-23
SC-24

## Notas
Fuentes y supuestos de los cambios registrados
SC-01 y SC-02: Minutas de Reunión APT-01 (18-08-2026) y APT-02 (25-08-2026), carpeta Fase 1.
SC-03 y SC-04: Ficha del documento del Informe ERS, revisiones 02 y 03 (06-09-2026).
El nivel de urgencia, la importancia y el impacto fueron propuestos a partir del contenido de cada cambio; el equipo debe validarlos.
El original infería «Aceptado» porque el cambio estaba incorporado. La incorporación no acredita aprobación: adjuntar acta o ratificación del responsable.
SC-05 y SC-06 se proponen el 29-10-2026 para regularización documental. Las decisiones históricas de APT-05 no se retrofechan como aprobaciones formales.
Cuatro cambios históricos con datos y dos propuestas de regularización. No existen diez solicitudes completas en la versión revisada.