## MATRIZ RACI
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RACI) — NOVAFIT ANALYTICS SUITE
Proyecto: NovaFit Analytics Suite |  | Fase: Fase 2 — Desarrollo y Construcción |  | Versión documental 2.1 · 29-10-2026
LEYENDA: [ R ] Responsable (Ejecuta la tarea) ¦ [ A ] Aprobador / Accountable (Responde y Valida) ¦ [ C ] Consultado (Colabora técnicamente) ¦ [ I ] Informado (Notificado)
Código | Entregable / Actividad de Construcción (Fase 2) | Felipe Romero Díaz (PM / Tech Lead) | Vicente Gilbert (Backend Dev) | Yulian Silva (DBA / Data Arch) | Antonio Maturana (Frontend & Mobile) | Steven San Martín (Analista QA / Test)
1.0 DOCUMENTACIÓN Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE
1.1 | Elaboración y actualización del Documento de Arquitectura (DAS) | A | R | C | R | I
1.2 | Modelamiento de Procesos de Negocio BPMN 2.0 (AS-IS y TO-BE) | A | C | C | R | I
1.3 | Diccionario físico: 32 tablas funcionales + alembic_version | A | C | R | I | I
1.4 | Definición y control del Plan de Pruebas de Software NovaFit | A | C | C | C | R
2.0 BASE DE DATOS Y PERSISTENCIA RELACIONAL
2.1 | Configuración de PostgreSQL; verificar versión efectiva del servidor | A | C | R | I | I
2.2 | Generación y versionado de migraciones relacionales con Alembic | A | C | R | I | I
2.3 | Verificar integridad, índices y acciones de borrado declaradas en DDL | A | C | R | I | C
2.4 | Mapeo objeto-relacional asíncrono con SQLAlchemy 2.0 Async | A | R | R | I | I
3.0 DESARROLLO BACKEND Y APIS REST (FASTAPI)
3.1 | Seguridad perimetral: Autenticación JWT, hashing Bcrypt y RBAC | A | R | C | C | I
3.2 | Módulo Core: Multi-tenancy con filtrado forzoso por branch_id | A | R | C | I | I
3.3 | Integración pasarela de pagos Mercado Pago (Checkout Pro y Webhooks IPN) | A | R | I | C | C
3.4 | Implementación del Motor Analítico de Fatiga ACWR (carga aguda vs crónica) | A | R | C | C | C
3.5 | Integración de cliente API REST Zoho Mail con OAuth2 y reintentos | A | R | I | I | C
3.6 | Documentación interactiva de endpoints con OpenAPI y Swagger | A | R | I | C | C
4.0 FRONTEND WEB ADMINISTRATIVO (REACT + VITE)
4.1 | Desarrollo del Dashboard ejecutivo de KPIs y métricas de sucursal | A | C | I | R | C
4.2 | Módulo de Facturación: Flujo 'Enviar cobro al correo' y conciliación | A | C | I | R | C
4.3 | Módulo de Atletas: Registro, historial antropométrico y asignación de planes | A | C | I | R | I
4.4 | Módulo de Ejercicios y Rutinas: Catálogo visual y plantillas de mesociclos | A | C | I | R | I
4.5 | Despliegue continuo en la nube (Vercel) con variables de entorno seguras | A | R | I | R | I
5.0 APLICACIÓN MÓVIL PARA ATLETAS (REACT NATIVE / EXPO)
5.1 | Desarrollo de pantallas de ejecución de sesión y registro de RPE por serie | A | C | I | R | C
5.2 | Notificaciones push y users.device_token | A | C | I | R | C
5.3 | Visualización gráfica del índice de fatiga ACWR y alertas de sobreentrenamiento | A | C | I | R | C
5.4 | Caché de animaciones GIF de ejercicios y componente ServerWakeUp | A | C | I | R | I
5.5 | Compilación y generación del paquete APK Android para distribución | A | I | I | R | I
6.0 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PRUEBAS Y GESTIÓN DE PROYECTO
6.1 | Ejecutar y documentar 16 casos del plan QA propuesto | A | C | C | C | R
6.2 | Auditoría de consistencia de datos, pagos y logs de fatiga | A | C | C | I | R
6.3 | Control SC-01 a SC-04 históricos; SC-05 y SC-06 propuestos | A/R | I | I | I | I
6.4 | Monitoreo y mitigación de la Matriz de Gestión de Riesgos | A/R | C | C | C | C
6.5 | Conducción de reuniones semanales, minutas y actas de cierre de sprint | A/R | C | C | C | C
TOTAL ROLES ASIGNADOS POR INTEGRANTE |  | R:3 ¦ A:29 | R:9 ¦ A:0 | R:5 ¦ A:0 | R:12 ¦ A:0 | R:3 ¦ A:0
La matriz asigna responsabilidades; no certifica ejecución ni aprobación de los entregables. A/R en 6.3–6.5 es una propuesta de corrección para ratificar por el equipo.