## MATRIZ
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS — NOVAFIT ANALYTICS SUITE
Proyecto: NovaFit Analytics Suite |  |  | Fase: Fase 2 — Desarrollo y Construcción |  |  | Edición 29-10-2026 · responsables según RACI
ID Riesgo | Descripción del Riesgo y Causa Raíz | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Severidad | Acción de Mitigación Proactiva | Plan de Contingencia Reactivo | Responsable | Verificación de mitigación | Evidencia requerida para cierre | Riesgo residual
RSG-01 | Sobrecarga de cómputo en el cálculo retrospectivo ACWR: Latencia excesiva al calcular la ventana móvil de 28 días (carga aguda 7d vs. crónica 28d) ante un gran volumen de series y atletas concurrentes. | Desarrollo | Medio | Crítica | Alto | Implementar consultas SQL optimizadas con índices compuestos en (athlete_id, workout_date), cálculo asíncrono en FastAPI y almacenamiento en caché en memoria. | Propuesta: cálculo por lote y persistencia en fatigue_indicators; validar coherencia con el servicio actual. | Vicente Gilbert | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Medición de latencia, volumen y concurrencia; consultas e índices efectivos. | Por evaluar con evidencia
RSG-02 | Desincronización de datos móviles en zonas con baja conectividad: Pérdida de registros de series si el atleta entrena en zonas del gimnasio o subterráneos sin cobertura celular ni Wi-Fi. | Desarrollo | Medio | Crítica | Alto | Propuesta: implementar y probar persistencia local y cola de sincronización. No se acredita una arquitectura offline-first completa en el ZIP. | Exportar copia local en JSON temporal en el dispositivo del atleta y emitir aviso visual de 'Datos pendientes de sincronizar'. | Antonio Maturana | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Prueba sin red y reconexión. Cola offline-first no acreditada. | Por evaluar con evidencia
RSG-03 | Inconsistencia relacional en datos transaccionales contables: Conflictos, duplicidades o datos huérfanos al registrar suscripciones, facturación y pagos concurrentes. | Desarrollo | Bajo | Crítica | Medio | Aplicar migraciones versionadas con Alembic, restricciones de clave foránea e integridad referencial estricta, y transacciones atómicas ACID en PostgreSQL con ON DELETE RESTRICT. | Rollback inmediato de la transacción ante excepciones de base de datos y registro de auditoría en logs estructurados. | Yulian Silva | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Pruebas de concurrencia, duplicados, FK y rollback. | Por evaluar con evidencia
RSG-04 | Vulnerabilidades de seguridad en endpoints y fuga de datos: Exposición indebida de datos médicos/antropométricos de atletas o vulnerabilidad en autenticación de la API REST. | Seguridad | Bajo | Catastrófica | Alto | Uso de hashing Bcrypt para contraseñas, tokens JWT con tiempo de expiración corto, validación estricta de esquemas Pydantic, consultas parametrizadas y CORS restringido. | Revocación masiva inmediata de tokens JWT mediante lista negra en caché y forzar restablecimiento seguro de credenciales. | Vicente Gilbert | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Pruebas negativas de roles, sucursal, firma y revocación. | Por evaluar con evidencia
RSG-05 | Fricción y lentitud en la carga de series por parte del atleta: Abandono del uso de la app móvil si el proceso de ingreso de pesos y repeticiones resulta engorroso durante el entrenamiento físico. | Desarrollo | Medio | Marginal | Medio | Diseñar interfaz minimalista con función de autocompletado inteligente (Auto-Fill) basado en la última sesión, botones táctiles grandes y modo oscuro de alto contraste. | Habilitar modo de registro rápido por serie con gestos rápidos y confirmación táctil (haptic feedback). | Antonio Maturana | Mitigación declarada; pendiente de verificación | UAT en dispositivos con tiempos de registro. | Por evaluar con evidencia
RSG-06 | Fallas, latencia o pérdida de eventos en Webhooks de Mercado Pago: Pérdida o demora en la confirmación de pagos de membresías debido a timeouts o indisponibilidad temporal del proveedor externo. | Externo | Medio | Crítica | Alto | Implementar endpoints webhook idempotentes en FastAPI con registro de auditoría en base de datos, reintentos automáticos con backoff exponencial y verificación manual vía polling API. | Ejecutar proceso de conciliación bancaria manual desde el panel web con el botón 'Sincronizar estado MP' mediante consulta directa por Payment ID. | Vicente Gilbert | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Pago firmado, duplicado, retrasado y consulta de conciliación. | Por evaluar con evidencia
RSG-07 | Límites de cuota o tiempos de arranque en frío (Cold Starts) en servicios Cloud: Demoras de hasta 40 segundos en las primeras peticiones por suspensión de instancias gratuitas en Render. | Externo | Alto | Marginal | Medio | Configurar componente ServerWakeUp en web y móvil con indicador visual amigable, y programar peticiones periódicas de calentamiento (keep-alive) mediante cron automatizado. | Mostrar al usuario pantalla de carga explicativa indicando 'Conectando con servidores NovaFit...' sin bloquear la navegación offline. | Vicente Gilbert | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Medición de arranque en frío y recuperación sin pérdida. | Por evaluar con evidencia
RSG-08 | Incompatibilidad por actualización de dependencias de terceros: Ruptura de builds en React Native / Expo SDK o paquetes de Node.js / Python por releases no controlados. | Externo | Bajo | Marginal | Bajo | Locks de JavaScript disponibles. Fijar y verificar versiones Python: requirements.txt contiene dependencias sin versión exacta. | Restaurar el entorno de desarrollo a partir del commit estable etiquetado en Git y levantar contenedores Docker limpios. | Antonio Maturana | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Lock reproducible de Python y restauración de build. | Por evaluar con evidencia
RSG-09 | Desfase en la integración entre Frontend y Backend: Retrasos en las entregas de sprint por divergencias entre los tipos de datos que espera el cliente web/móvil y los esquemas JSON de la API. | Proyecto | Medio | Crítica | Alto | Diseñar y congelar contratos de interfaz tempranos mediante la documentación interactiva Swagger/OpenAPI de FastAPI antes de comenzar la codificación de vistas. | Sesiones semanales obligatorias de alineación técnica entre el desarrollador Backend y Frontend para revisión conjunta de payloads JSON. | Felipe Romero | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Pruebas de contrato cliente/API con versión. | Por evaluar con evidencia
RSG-10 | Detección tardía de errores en flujos críticos previo a entregas: Acumulación de bugs no detectados que impidan la demostración funcional en el Hito de Avance y Cierre de Fase 2. | Proyecto | Medio | Crítica | Alto | Ejecutar el plan QA propuesto y recuperar el histórico reportado de 16 casos. No declarar aprobación sin resultados adjuntos. | Jornada de depuración intensiva priorizando los casos P1 (Autenticación, Facturación Mercado Pago y Motor ACWR). | Steven San Martín | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Resultados por caso, entorno y evidencia. | Por evaluar con evidencia
RSG-11 | Desviación de alcance respecto al ERS de la Fase 1: Incorporación descontrolada de requerimientos adicionales fuera de plazo que afecten el cumplimiento de la Carta Gantt. | Proyecto | Bajo | Marginal | Bajo | Canalización obligatoria de cualquier modificación a través de la Matriz de Control de Cambios, evaluando su impacto en días y esfuerzo antes de ser aprobada por el PM. | Rechazar o postergar para Fase 3 (o versión 2.0 comercial) todo requerimiento no esencial para la validación de la tesis. | Felipe Romero | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Actas de aprobación y alcance reconciliado. | Por evaluar con evidencia
RSG-12 | Indisponibilidad fortuita de algún integrante del equipo: Retrasos imprevistos por motivos de salud, cortes de servicio o fuerza mayor de algún miembro del grupo. | Proyecto | Bajo | Marginal | Bajo | Respaldo diario de código y ramas en GitHub bajo metodología GitFlow, asignación de roles de soporte técnico secundario según la Matriz RACI y minutas al día. | Reasignación temporal de tareas críticas hacia el Tech Lead (Felipe Romero) con redistribución de tickets en Jira/Trello. | Felipe Romero | Mitigación declarada; pendiente de verificación | Registro de respaldo y ensayo de relevo de funciones. | Por evaluar con evidencia
12 riesgos registrados; 6 altos. Cierre de mitigaciones pendiente de evidencia.

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto
5 | Seguridad
Nota de revisión | Se conservan niveles y responsables originales. Estado y riesgo residual requieren validación del equipo.