## Carta Gantt
Carta Gantt - NovaFit Analytics Suite
Nombre Proyecto: | NovaFit Analytics Suite
Participantes: | Felipe Romero, Yulian Silva, Antonio Maturana, Steven San Martin, Vicente Gilbert
Fecha: | 10 de Agosto 2026 - 14 de Diciembre 2026
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |  | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 |  | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 |  | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 |  | Semana 18
| AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Fase de Planificacion
Acta de Constitucion del Proyecto
Aprobacion del Acta
Definicion de requerimientos generales
Organizacion del equipo de trabajo
Levantamiento de requisitos especificos
Fase de Analisis y Diseno
Captura de requerimientos especificos
Documento de arquitectura de software
Documento de casos de uso extendido
Diseno de prototipos UI/UX (Mockups)
Propuesta ERS (Informe)
Diseno esquema Base de Datos relacional
HITO: Levantamiento de Requerimientos y Diseño UX/UI
Fase de Desarrollo
Implementacion ambiente de desarrollo
Creacion scripts Base de Datos (PostgreSQL)
Creacion de migraciones Alembic
HITO: Despliegue Arquitectura Cloud y BD
Modulo de Gestion Core y Seguridad
Login con credenciales JWT (R.1)
Mantenedor de Roles y Permisos (R.2, R.3)
Mantenedor de Sucursales (R.4)
Mantenedor de Usuarios (R.5)
Asignacion Entrenador-Atleta (R.6)
Auditoria de Acciones (R.7)
Recuperacion de Contrasena (R.8)
Modulo de Administracion y Finanzas
Mantenedor Planes Membresia (R.9)
Gestion de Membresias Atleta (R.10)
Congelamiento de Planes (R.11)
Registro de Asistencia (R.12)
Mantenedor Metodos de Pago (R.13)
Emision de Facturas/Boletas (R.14)
Registro de Transacciones (R.15)
Integracion MercadoPago (R.16)
Dashboard Financiero (R.17)
Deteccion de Morosidad (R.18)
Notificaciones WhatsApp (R.19)
Modulo de Gestion de Entrenamiento
Mantenedor Grupos Musculares (R.20)
Mantenedor de Ejercicios (R.21)
Mapeo Ejercicio-Musculo (R.22)
Mantenedor de Mesociclos (R.23)
Gestion de Microciclos (R.24)
Plantillas de Rutina (R.25)
Asignacion de Sesiones (R.26)
Detalle Ejercicios por Sesion (R.27)
Programacion de Series (R.28)
Modulo Ejecucion Deportiva y Biometria
Mantenedor de Suplementos (R.29)
Consumo de Suplementos (R.30)
Historial de Peso Corporal (R.31)
Medidas Antropometricas (R.32)
Calculo de ACWR (R.33)
Alertas Predictivas de Lesion (R.34)
Dashboard Deportivo Entrenador (R.35)
Vista de Rutina Diaria Mobile (R.36)
Ejecucion de Series Mobile (R.37)
Registro de Esfuerzo RPE (R.38)
Cronometro de Descanso (R.39)
Pagar Mensualidad Mobile (R.40)
Graficos de Evolucion Atleta (R.41)
Perfil y Ajustes App (R.42)
Modulo del Administrador del Sistema
Administrar Perfiles de usuario
Administrar Credenciales y sesiones
Modulo de Reportes
Reportes de Ingresos y Morosidad
Reportes de Asistencia
Reportes de Rendimiento Deportivo (ACWR)
Exportacion de Reportes PDF
HITO: Entrega - App Movil y API & Plataforma Web
Fase de Pruebas y QA
Implementacion ambiente de pruebas
Pruebas unitarias Backend
Pruebas de integracion API
Pruebas funcionales Web
Pruebas funcionales Mobile
Pruebas con usuarios (UAT)
Correccion de defectos
HITO: Pruebas Integrales de Calidad (QA) y UAT, Lanzamiento MVP
Fase de Implementacion y Cierre
Migracion del sistema a produccion
Configuracion CI/CD y Docker
Capacitaciones a usuarios
Manual de usuario Administrador
Manual de usuario Entrenador
Guia rapida Atleta (App Movil)
Acta de cierre de proyecto
HITO: Cierre Oficial del Proyecto