## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | TOTAL HRS | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificacion |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Disenador | 87 | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitucion del Proyecto | 3 | 8 | 4 |  |  |  | 12 | Project Manager / Jefe de Proyecto | Felipe Romero Diaz
Aprobacion del Acta | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 3 | Analista Programador | Vicente Gilbert
Definicion de requerimientos generales | 5 | 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 34 | Desarrollador Base de Datos | Yulian Silva
Organizacion del equipo de trabajo | 2 | 6 | 2 |  |  |  | 8 | Calidad y Testing (QA) | Steven San Martin
Levantamiento de requisitos especificos | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 30 | Diseñador (UI/UX) | Antonio Maturana
Fase de Analisis y Diseno |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Disenador | 174
Captura de requerimientos especificos | 5 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 34
Documento de arquitectura de software | 5 | 6 | 14 | 8 |  |  | 28
Documento de casos de uso extendido | 5 | 6 | 10 |  | 4 |  | 20
Diseno de prototipos UI/UX (Mockups) | 5 | 4 | 2 |  | 2 | 18 | 26
Propuesta ERS (Informe) | 7 | 10 | 12 | 4 | 4 | 6 | 36
Diseno esquema Base de Datos relacional | 5 | 4 | 10 | 16 |  |  | 30
HITO: Levantamiento de Requerimientos y Diseño UX/UI | 0
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Disenador | 878
Implementacion ambiente de desarrollo | 3 | 6 | 10 | 8 |  |  | 24
Creacion scripts Base de Datos (PostgreSQL) | 5 | 2 | 2 | 20 |  |  | 24
Creacion de migraciones Alembic | 3 | 2 | 2 | 12 |  |  | 16
HITO: Despliegue de Arquitectura Cloud y Base de Datos | 0
Modulo de Gestion Core y Seguridad
Login con credenciales JWT (R.1) | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 26
Mantenedor de Roles y Permisos (R.2, R.3) | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19
Mantenedor de Sucursales (R.4) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Mantenedor de Usuarios (R.5) | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 21
Asignacion Entrenador-Atleta (R.6) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Auditoria de Acciones (R.7) | 3 | 2 | 8 | 4 |  |  | 14
Recuperacion de Contrasena (R.8) | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15
Modulo de Administracion y Finanzas | [6 empty] | 0
Mantenedor Planes Membresia (R.9) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Gestion de Membresias Atleta (R.10) | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 21
Congelamiento de Planes (R.11) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12
Registro de Asistencia (R.12) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Mantenedor Metodos de Pago (R.13) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12
Emision de Facturas/Boletas (R.14) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Registro de Transacciones (R.15) | 3 | 2 | 6 | 4 |  | 2 | 14
Integracion MercadoPago (R.16) | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 25
Dashboard Financiero (R.17) | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 23
Deteccion de Morosidad (R.18) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Notificaciones WhatsApp (R.19) | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17
Modulo de Gestion de Entrenamiento | [6 empty] | 0
Mantenedor Grupos Musculares (R.20) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14
Mantenedor de Ejercicios (R.21) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Mapeo Ejercicio-Musculo (R.22) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14
Mantenedor de Mesociclos (R.23) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 18
Gestion de Microciclos (R.24) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Plantillas de Rutina (R.25) | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 24
Asignacion de Sesiones (R.26) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Detalle Ejercicios por Sesion (R.27) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Programacion de Series (R.28) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16
Modulo de Ejecucion Deportiva y Biometria (Mobile)
Mantenedor de Suplementos (R.29) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14
Consumo de Suplementos (R.30) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12
Historial de Peso Corporal (R.31) | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16
Medidas Antropometricas (R.32) | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16
Calculo de ACWR (R.33) | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 25
Alertas Predictivas de Lesion (R.34) | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 23
Dashboard Deportivo Entrenador (R.35) | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 23
Vista de Rutina Diaria Mobile (R.36) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 18
Ejecucion de Series Mobile (R.37) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 18
Registro de Esfuerzo RPE (R.38) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12
Cronometro de Descanso (R.39) | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 6 | 14
Pagar Mensualidad Mobile (R.40) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14
Graficos de Evolucion Atleta (R.41) | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22
Perfil y Ajustes App (R.42) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 18
Modulo del Administrador del Sistema
Administrar Perfiles de usuario | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17
Administrar Credenciales y sesiones | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17
Modulo de Reportes
Reportes de Ingresos y Morosidad | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 19
Reportes de Asistencia | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14
Reportes de Rendimiento Deportivo (ACWR) | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 21
Exportacion de Reportes PDF | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 16
HITO: Entrega - Aplicacion Movil (Atletas) y API & Plataforma Web (Admin y Entrenadores), | 0
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Disenador | 202
Implementacion ambiente de pruebas | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 |  | 24
Pruebas unitarias Backend | 5 | 4 | 6 | 4 | 16 |  | 30
Pruebas de integracion API | 5 | 4 | 6 | 4 | 16 |  | 30
Pruebas funcionales Web | 5 | 4 | 2 |  | 16 | 6 | 28
Pruebas funcionales Mobile | 5 | 4 | 2 |  | 16 | 6 | 28
Pruebas con usuarios (UAT) | 5 | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | 28
Correccion de defectos | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 34
HITO: Pruebas Integrales de Calidad (QA) y UAT, Lanzamiento MVP | 0
Fase de Implementacion y Cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Disenador | 112
Migracion del sistema a produccion | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 |  | 26
Configuracion CI/CD y Docker | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |  | 20
Capacitaciones a usuarios | 3 | 8 | 2 |  | 2 | 2 | 14
Manual de usuario Administrador | 3 | 6 | 2 |  | 2 | 4 | 14
Manual de usuario Entrenador | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 4 | 12
Guia rapida Atleta (App Movil) | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 6 | 14
Acta de cierre de proyecto | 2 | 8 | 2 |  | 2 |  | 12
HITO: Cierre Oficial del Proyecto | 0
TOTAL PROYECTO | 262 | 263 | 441 | 284 | 228 | 237 | 1453

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
PM / JP | Project Manager / Jefe de Proyecto | Felipe Romero Diaz | 12500 | 34 | 425000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Vicente Gilbert | 9500 | 31 | 294500 | Project Manager / Jefe de Proyecto | Felipe Romero Diaz | 12500 | 2250000
DBA | Desarrollador Base de Datos | Yulian Silva | 9500 | 8 | 76000 | Analista Programador | Vicente Gilbert | 9500 | 1710000
QA | Calidad y Testing (QA) | Steven San Martin | 5000 | 8 | 40000 | Desarrollador Base de Datos | Yulian Silva | 9500 | 1710000
DI | Diseñador (UI/UX) | Antonio Maturana | 5000 | 6 | 30000 | Calidad y Testing (QA) | Steven San Martin | 5000 | 900000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 865500 | Diseñador (UI/UX) | Antonio Maturana | 5000 | 900000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
PM / JP | Project Manager / Jefe de Proyecto | Felipe Romero Diaz | 12500 | 38 | 475000 | Project Manager / Jefe de Proyecto | 3287500
AP | Analista Programador | Vicente Gilbert | 9500 | 60 | 570000 | Analista Programador | 4189500
DBA | Desarrollador Base de Datos | Yulian Silva | 9500 | 36 | 342000 | Desarrollador Base de Datos | 2698000
QA | Calidad y Testing (QA) | Steven San Martin | 5000 | 14 | 70000 | Calidad y Testing (QA) | 1140000
DI | Diseñador (UI/UX) | Antonio Maturana | 5000 | 26 | 130000 | Diseñador (UI/UX) | 1185000
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 1587000 | TOTAL HH | 12500000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE |  |  |  | LICENCIAS
PM / JP | Project Manager / Jefe de Proyecto | Felipe Romero Diaz | 12500 | 119 | 1487500 | Fase de Planificación | 865500 |  |  | Infraestructura Cloud Básico (Render, Vercel, Supabase) | $45.000/mensual
AP | Analista Programador | Vicente Gilbert | 9500 | 292 | 2774000 | Fase de Análisis y Diseño | 1587000 |  |  | Cuentas de Desarrollador (Apple Developer & Google Play) | $120.000 / anual
DBA | Desarrollador Base de Datos | Yulian Silva | 9500 | 202 | 1919000 | Fase de Desarrollo | 7505500 |  |  | TOTAL | 300000
QA | Calidad y Testing (QA) | Steven San Martin | 5000 | 98 | 490000 | Fase de QA | 1511000
DI | Diseñador (UI/UX) | Antonio Maturana | 5000 | 167 | 835000 | Fase de Implementación y Cierre | 1031000
[6 empty] | Licencias | 300000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 7505500 | TOTAL HH FASES | 12800000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
PM / JP | Project Manager / Jefe de Proyecto | Felipe Romero Diaz | 12500 | 32 | 400000 | UTILIDAD | 7680000
AP | Analista Programador | Vicente Gilbert | 9500 | 32 | 304000 | PRECIO FINAL | 20480000
DBA | Desarrollador Base de Datos | Yulian Silva | 9500 | 26 | 247000
QA | Calidad y Testing (QA) | Steven San Martin | 5000 | 90 | 450000
DI | Diseñador (UI/UX) | Antonio Maturana | 5000 | 22 | 110000
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 1511000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
PM / JP | Project Manager / Jefe de Proyecto | Felipe Romero Diaz | 12500 | 40 | 500000
AP | Analista Programador | Vicente Gilbert | 9500 | 26 | 247000
DBA | Desarrollador Base de Datos | Yulian Silva | 9500 | 12 | 114000
QA | Calidad y Testing (QA) | Steven San Martin | 5000 | 18 | 90000
DI | Diseñador (UI/UX) | Antonio Maturana | 5000 | 16 | 80000
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 1031000